**נספח ט' - לוח זמנים להפקה**

**תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**שם הסרט: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**פורמט צילום: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שלב הפקה** | **תאריך התחלה משוער** | **תאריך סיום משוער** | **סה"כ** |
| **קדם הפקה** | **7/1/2024** | **24/3/2024** | **10 שבועות** |
| **צילומים (לציין את מס' ימי הצילום)** | **24/3/2024** | **21/4/2024** | **21 ימים** |
| **עריכת תמונה (לציין את מספר משמרות העריכה)** | **22/4/2024** | **7/7/2024** | **12 שבועות (60 משמרות)** |
| **עריכת סאונד + מוסיקה** | **7/7/2024** | **25/8/2024** | **7 שבועות** |
| **מיקס** | **25/8/2024** | **8/9/2024** | **2 שבועות** |
| **גריידינג והכנת עותק 0** | **8/9/2024** | **6/10/2024** | **4 שבועות** |
|  |  | **סה"כ להפקה** | **40 שבועות** |

**תקופת הפקה: מתאריך 7/1/2024 עד תאריך 6/10/2024**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **חתימת המפיק.ה**